Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

1. Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) |
| --- | --- |
| Sprint -3 | 15 |
| Sprint -2 | 16 |
| Sprint -1 | 17 |
| Velocity tham khảo | 16 SP |

Cách tính:

Velocity=(15+16+17)/3=16 SP

Cách sử dụng: Dùng Velocity trung bình của các Sprint trước để dự báo khối lượng SP có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo, không xem đây là cam kết.

2. Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  | 38 |  | 190 giờ |

Cách tính Dev C: (10-2)\5=40  giờ

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ thông thường; nhóm cần kết hợp Velocity tham khảo 16 SP với Capacity thực tế để chọn khối lượng Sprint phù hợp, không quy đổi SP thành giờ.

Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công để giảm thời gian chờ tại trạm.

Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

1. Chọn PBI cho Sprint

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Cung cấp giá trị cốt lõi là đặt trước vị trí sạc; phụ thuộc vào CS01 và CS02. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt, có nguy cơ phát sinh yêu cầu và ảnh hưởng phạm vi Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  |  |

2. Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc; kiểm tra dữ liệu đặt chỗ. | Thông tin đặt chỗ hợp lệ được kiểm tra. | 12 |
| 2 | Xử lý trùng lịch, lưu đặt chỗ và tạo mã xác nhận. | Lịch sạc được lưu, không trùng vị trí cùng thời gian và có mã xác nhận. | 16 |

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Ngày 0–2: Đường thực tế giữ nguyên 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm dần. Điều này cho thấy nhóm chưa hoàn thành PBI nào trong những ngày đầu.

Ngày 3: Khối lượng giảm từ 11 xuống 8 SP, tương ứng hoàn thành một PBI 3 SP.

Ngày 4–7: Đường thực tế tiếp tục nằm ngang ở mức 8 SP, trong khi đường lý tưởng giảm xuống 3,3 SP vào ngày 7. Đây là dấu hiệu tiến độ chậm hơn kế hoạch.

Ngày 8: Khối lượng giảm từ 8 xuống 5 SP, tương ứng hoàn thành thêm một PBI 3 SP.

Ngày 9: Khối lượng vẫn ở mức 5 SP, cho thấy còn công việc chưa hoàn thành.

Ngày 10: Khối lượng giảm về 0 SP, nghĩa là toàn bộ 11 SP đã được đánh dấu Done vào cuối Sprint.

Rủi ro: Tiến độ bị dồn vào những ngày cuối, làm tăng nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal đúng hạn. Đường thực tế giảm mạnh không đồng nghĩa nhóm làm sai, nhưng cần theo dõi sớm các trở ngại và trạng thái Done.

2. Hành động tại Daily Scrum ngày 7

Nhóm kiểm tra lý do CS03 chưa hoàn thành, xác định trở ngại trong xử lý trùng lịch hoặc lưu đặt chỗ, sau đó phối hợp phân công người hỗ trợ và tập trung hoàn tất CS03 theo Definition of Done. Không thay đổi Story Point, không tính SP cho PBI chưa Done và không thêm công việc ngoài Sprint Goal.